## cables
2007-07-03 | Planning de fabrication des cables BNC BL LHC | [8 empty] | Planning de fabrication des cables BNC BL LHC
|  | BNC Signal |  |  |  | BNC HT |  |  |  |  | BNC Signal |  |  |  | BNC HT
| Type cable |  | CB50 |  | Type cable |  | CBH50 |  |  | Type cable |  | CB50 |  | Type cable |  | CBH50
| Type connecteurs |  | 11BNC-50-3-69C |  | Type connecteurs |  | 11 SHV 50-2-18C |  |  | Type connecteurs |  | 11BNC-50-3-69C |  | Type connecteurs |  | 11 SHV 50-2-18C
Modifier longueur Cable HT 2 et 3 + 6cm
Date livraison | [8 empty] | Date livraison
2006-09-04 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | 2007-03-09 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm.
Secteur 7-8 |  |  | cm |  |  |  | cm |  | Secteur 5-6 |  |  | cm |  |  |  | cm
Config 2 | [8 empty] | Config 2
| 1 | 45 | 587 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés |  | 1 | 45 | 587 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés
Installed | 2 | 45 | 485 | Livrés | 2 | 45 | 235 | Livrés |  | 2 | 45 | 485 | Livrés | 2 | 45 | 241 | Livrés
| 3 | 45 | 474 | Livrés | 3 | 45 | 273 | Livrés | Cables in lab | 3 | 45 | 474 | Livrés | 3 | 45 | 279 | Livrés
| 4 | 45 | 682 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés |  | 4 | 45 | 682 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés
| 5 | 45 | 722 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés | Cables in tunnel | 5 | 45 | 722 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés
| 6 | 45 | 1073 | Livrés | 6 | 45 | 1072 | Livrés |  | 6 | 45 | 1073 | Livrés | 6 | 45 | 1072 | Livrés
| Total | 270 |  |  | Total | 270 |  |  |  | Total | 270 |  |  | Total | 270
2006-11-10 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | 2007-04-13 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm.
Secteur 8-1 |  |  | cm |  |  |  | cm |  | Secteur 6-7 |  |  | cm |  |  |  | cm
Config 1 | [8 empty] | Config 2
| 1 | 45 | 678 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés |  | 1 | 45 | 587 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés
Cables in tunnel | 2 | 45 | 393 | Livrés | 2 | 45 | 235 | Livrés | Cables in lab | 2 | 45 | 485 | Livrés | 2 | 45 | 241 | Livrés
Installation started | 3 | 45 | 565 | Livrés | 3 | 45 | 273 | Livrés | Received 8/6/07 | 3 | 45 | 474 | Livrés | 3 | 45 | 279 | Livrés
| 4 | 45 | 591 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés |  | 4 | 45 | 682 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés
| 5 | 45 | 813 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés |  | 5 | 45 | 722 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés
| 6 | 45 | 980 | Livrés | 6 | 45 | 979 | Livrés |  | 6 | 45 | 1073 | Livrés | 6 | 45 | 1072 | Livrés
| Total | 270 |  |  | Total | 270 |  |  |  | Total | 270 |  |  | Total | 270
2007-01-08 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | 2007-05-11 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm.
Secteur 4-5 |  |  | cm |  |  |  | cm |  | Secteur 2-3 |  |  | cm |  |  |  | cm
Config 1 | [8 empty] | Config 1
2007-01-11 | 1 | 45 | 678 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés |  | 1 | 45 | 678 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés
Livrés BNC HT | 2 | 45 | 393 | Livrés | 2 | 45 | 235 | Livrés | Cables in lab | 2 | 45 | 393 | Livrés | 2 | 45 | 241 | Livrés
3200 | 3 | 45 | 565 | Livrés | 3 | 45 | 273 | Livrés |  | 3 | 45 | 565 | Livrés | 3 | 45 | 279 | Livrés
| 4 | 45 | 591 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés |  | 4 | 45 | 591 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés
Cables in tunnel | 5 | 45 | 813 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés |  | 5 | 45 | 813 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés
Installation started | 6 | 45 | 980 | Livrés | 6 | 45 | 979 | Livrés | Received 8/6/07 | 6 | 45 | 980 | Livrés | 6 | 45 | 979 | Livrés
| Total | 270 |  | 5428.35 | Total | 270 |  | 3642.3 |  | Total | 270 |  |  | Total | 270
[9 empty] | 2007-06-08 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm.
2007-02-10 | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Pos | Nombre | Longueur | Comm. | Secteur 1-2 |  |  | cm |  |  |  | cm
Secteur 3-4 |  |  | cm |  |  |  | cm |  | Config 2
Config 1 | [9 empty] | 1 | 45 | 587 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés
| 1 | 45 | 678 | Livrés | 1 | 45 | 479 | Livrés |  | 2 | 45 | 485 | Livrés | 2 | 45 | 241 | Livrés
| 2 | 45 | 393 | Livrés | 2 | 45 | 235 | Livrés |  | 3 | 45 | 474 | Livrés | 3 | 45 | 279 | Livrés
Cables in tunnel | 3 | 45 | 565 | Livrés | 3 | 45 | 273 | Livrés |  | 4 | 45 | 682 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés
| 4 | 45 | 591 | Livrés | 4 | 45 | 286 | Livrés |  | 5 | 45 | 722 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés
| 5 | 45 | 813 | Livrés | 5 | 45 | 415 | Livrés |  | 6 | 45 | 1073 | Livrés | 6 | 45 | 1072 | Livrés
| 6 | 45 | 980 | Livrés | 6 | 45 | 979 | Livrés
[10 empty] | Total | 270 |  |  | Total | 270
| Total | 270 |  |  | Total | 270 |  |  | Quantité totale |  |  | 14477.4 | m |  |  | 9790.2 | m
[9 empty] | Cable SEM-IC | 11/6/2007 Livrés 600 BNC HT |  |  |  |  | 300 | 150 | Livrés