## installation
2006-08-02 | [8 empty] | Beam Loss LHC system installation
|  |  |  | VME Control | [10 empty] | Front end Q1-Q11 | [6 empty] | Front end
Q12-Q33L/Q34R
Bat. |  | Rack | VME | Comb | DAB | CFC | Fibre | IC | SEM | DAB | DAB | Patch | CFC | CFC | Fibre | IC | SEM | Local | Rack | Crate | Crate | CFC | Fibre | IC
[5 empty] | tot | tot | tot | tot | tot | VME2 | VME1-3 | BJBAP | VME1-3 | VME2 | [5 empty] | SS | Arc | VME1-3
[12 empty] | BJBHT | [8 empty] | BJBHT
SR 1 | L | BY 02 | 3 | 3 | 41 | 81 | 166 | 460 | 14 | 5 | 15 | 19 | 8 | 10 | 38 | 93 | 7 | RR 13 | BY 02 | 2 | 22 | 22 | 44 | 134
| R | [8 empty] | 5 | 15.5 | 19 | 8 | 10 | 38 | 93 | 7 | RR 17 | BY 02 | 2 | 23 | 23 | 46 | 140
SR 2 | L | BY 02 | 3 | 3 | 44 | 87 | 174 | 465 | 46 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 44 | 101 | 28 | UA 23 | BY 07 | 3 | 22 | 22 | 44 | 134
| R | [8 empty] | 6 | 15.5 | 20 | 8 | 12 | 40 | 90 | 18 | UA 27 | BY 03 | 2 | 23 | 23 | 46 | 140
SR 32 | L | BY 02 | 3 | 3 | 39 | 77 | 154 | 442 | 28 | 4 | 15 | 16 | 8 | 8 | 32 | 86 | 14 | UJ 33 | BY 02 | 2 | 22 | 22 | 44 | 132
| R | [8 empty] | 4 | 15.5 | 16 | 8 | 8 | 32 | 86 | 14 | UJ 33 | BY 02 | 2 | 23 | 23 | 46 | 138
SX 4 | L | E | 3 | 3 | 32 | 61 | 122 | 366 | 0 | 0.5 | 14.5 | 8 | 7 | 1 | 16 | 48 | 0 | UA 43 | BY 12 | 1 | 22 | 22 | 44 | 132
| R | [8 empty] | 0.5 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 | 48 | 0 | UA 47 | BY 09 | 1 | 23 | 23 | 46 | 138
SR 5 | L | BY 02 | 3 | 3 | 43 | 83 | 166 | 463 | 14 | 5.5 | 15 | 19 | 8 | 11 | 38 | 94 | 7 | RR 53 | BY 02 | 2 | 22 | 22 | 44 | 134
| R | [8 empty] | 5.5 | 15.5 | 19 | 8 | 11 | 38 | 95 | 7 | RR 57 | BY 02 | 2 | 23 | 23 | 46 | 140
SR 6 | L | BY 02 | 3 | 3 | 42 | 81 | 166 | 422 | 56 | 6 | 14 | 19 | 6 | 12 | 38 | 76 | 28 | UA 63 | BY 03 | 2 | 22 | 22 | 44 | 132
| R | [8 empty] | 6 | 14.5 | 19 | 6 | 12 | 38 | 76 | 28 | UA 67 | BY 03 | 2 | 23 | 23 | 46 | 138
SR 7 | L | BY 02 | 4 | 4 | 51 | 99 | 198 | 525 | 94 | 9.5 | 15 | 27 | 8 | 19 | 54 | 122 | 47 | RR 73 | BY 01 | 3 | 22 | 22 | 44 | 138
| R | [8 empty] | 9.5 | 15.5 | 27 | 8 | 19 | 54 | 125 | 47 | RR 77 | BY 01 | 3 | 23 | 23 | 46 | 140
SR 8 | L | BY 02 | 3 | 3 | 44 | 85 | 170 | 449 | 41 | 5.5 | 15 | 19 | 8 | 11 | 38 | 86 | 17 | UA 83 | BY 05 | 2 | 22 | 22 | 44 | 132
| R | [8 empty] | 6.5 | 15.5 | 21 | 8 | 13 | 42 | 93 | 24 | UA 87 | BY 06 | 3 | 23 | 23 | 46 | 138
|  |  | VME | Comb | DAB | CFC | Fibre | IC | SEM | 86 | 241 | [8 empty] | Crate | Crate
Total |  |  | 25 | 25 | 336 | 654 | 1316 | 3592 | 293 | 90 | 245 | 298 | 122 | 172 | 596 | 1412 | 293 |  |  | 34 | 360 | 360 | 720 | 2180
Surface |  |  | Tunnel
sem |  | 293
15% |  | 43.95
total |  | 336.95 |  |  |  | 350

## installation fibre
25/7/2005 |  |  |  |  | Beam Loss LHC system installation
| VME Control | [5 empty] | Front end Q1 - Q11 | [5 empty] | Front end Q12 - Q34
Bat. | Rack | Fibre | CFC | Fibre | Minitube | Minitube | Minitube | Minitube | Fibres | Fibres | Local | Rack | CFC | Fibres | Chassis
|  | Tot |  | riques. | 1 | 2 | 2 | 3 | Inst. | spare |  |  |  |  | pos
[6 empty] | old | New | New | New | New
Via US??
SR 1 | BY 02 | 166 | 19 | 38 | 24 | 6 | 18 |  | 42 | 4 | RR 13 | BY 02 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 19 | 38 | 24 | 6 | 18 |  | 42 | 4 | RR 17 | BY 02 | 23 | 46 | BY.12R--34R
SR 2 | BY 02 | 174 | 22 | 44 | 24 | 12 | 24 | 6 | 54 | 16 | UA 23 | BY 07 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 20 | 40 | 24 | 12 | 24 | 6 | 54 | 20 | UA 27 | BY 03 | 23 | 46 | BY.12R--34R
SR 32 | BY 02 | 154 | 16 | 64 | 48 | 12 | 24 |  | 72 | 8 | UJ 33 | BY 02 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 16 | [9 empty] | 23 | 46 | BY.12R--34R
SX 4 | E | 122 | 8 | 16 | 24 |  |  |  | 24 | 8 | UA 43 | BY 12 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 8 | 16 | 24 |  |  |  | 24 | 8 | UA 47 | BY 09 | 23 | 46 | BY.12R--34R
SR 5 | BY 02 | 166 | 19 | 38 | 24 | 12 | 24 |  | 48 | 10 | RR 53 | BY 02 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 19 | 38 | 24 | 12 | 24 |  | 48 | 10 | RR 57 | BY 02 | 23 | 46 | BY.12R--34R
SR 6 | BY 02 | 166 | 19 | 38 | 24 | 6 | 18 |  | 42 | 4 | UA 63 | BY 03 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 19 | 38 | 24 | 6 | 18 |  | 42 | 4 | UA 67 | BY 03 | 23 | 46 | BY.12R--34R
SR 7 | BY 02 | 198 | 27 | 54 | 48 | 6 | 12 |  | 60 | 6 | RR 73 | BY 01 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 27 | 54 | 48 | 6 | 12 |  | 60 | 6 | RR 77 | BY 01 | 23 | 46 | BY.12R--34R
SR 8 | BY 02 | 170 | 19 | 38 | 24 | 12 | 24 | 6 | 54 | 22 | UA 83 | BY 05 | 22 | 44 | BY.12L--33L
|  |  | 21 | 42 | 24 | 12 | 24 | 6 | 54 | 18 | UA 87 | BY 06 | 23 | 46 | BY.12R--34R
Total |  | 1316 | 298 | 596 |  |  |  |  | 720 | 148 |  |  | 360 | 720

## IC--SEM--DAB
22/7/2005 |  | Beam Loss LHC system installation
Ionisation chamber and SEM
Point | SS left |  | SS rigth |  | ARC left | ARC rigth |  | Total IC | Total SEM
| IC | SEM | IC | SEM | IC | IC
1 | 93 | 7 | 93 | 7 | 132 | 138 |  | 456 | 14
2 | 101 | 28 | 90 | 18 | 132 | 138 |  | 461 | 46
3 | 86 | 14 | 86 | 14 | 132 | 138 |  | 442 | 28
4 | 48 | 0 | 48 | 0 | 132 | 138 |  | 366 | 0
5 | 94 | 7 | 95 | 7 | 132 | 138 |  | 459 | 14
6 | 76 | 28 | 76 | 28 | 132 | 138 |  | 422 | 56
7 | 122 | 47 | 125 | 47 | 132 | 138 |  | 517 | 94
8 | 86 | 17 | 93 | 24 | 132 | 138 |  | 449 | 41
Total | 706 | 148 | 706 | 145 | 1056 | 1104 |  | 3572 | 293
Total IC | 3572
Total SEM | 293
CFC and DAB
Point | CFC |  | VME 1 |  | VME 2 |  | VME 3 |  | Total
| Tunnel |  | left |  | SS |  | rigth
|  |  | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB |  | DAB
|  |  |  | tot | left | right
1 | 81 |  | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 |  | 41
2 | 87 |  | 15 | 13 | 7 | 6 | 16 |  | 44
3 | 77 |  | 15 | 8 | 4 | 4 | 16 |  | 39
4 | 61 |  | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 |  | 32
5 | 83 |  | 15 | 12 | 6 | 6 | 16 |  | 43
6 | 79 |  | 14 | 12 | 6 | 6 | 15 |  | 41
7 | 93 |  | 15 | 16 | 8 | 8 | 16 |  | 47
8 | 85 |  | 15 | 13 | 6 | 7 | 16 |  | 44
Total | 646 |  | 119 | 86 | 43 | 43 | 126 |  | 331
TOTAL DAB | 331
TOTAL CFC | 646
CPU left | BLMA Q4 --- Q33
CPU rigth | BLMA Q4 --- Q34
CPU SS | BLMS BLMS* BLMC

## longueur fibre
|  | Nombre et logueur de patchcord fibre optique |  |  |  | 25/7/2005
| 1 bleu |  | 2 orange |  | 3 rouge
| nombres de fibres | longueur | nombres de fibres | longueur | nombres de fibres | longueur
|  | cm |  | cm |  | cm
pos
a | 16 | 337 | 16 | 447 | 64 | 402
b | 10 | 402 | 10 | 512
c | 12 | 424 | 12 | 534
d | 12 | 446 | 12 | 556
e | 10 | 468 | 12 | 580
tot | 60 |  | 62 |  | 64
groupement par longueur
| 400 cm | (337, 402, 402) |  | 16+10+64 |  | 90
| 500 cm | (424, 446, 447, 468) |  | 12+12+16+10 |  | 50
| 600 cm | (512, 534, 556, 580) |  | 10+12+12+12 |  | 46
186
Longueurs prises sur le plan avec 50 cm en plus