## Planning
15/6/2008 |  | Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations
Chassis mobile | 12 | Materiel |  | 10/4 2008 | OK
|  | Mecanique |  | 2008-10-05 | OK
|  | Cablage+ test |  |  | En cours
| 12 | Alim HT |  | 29/5 2008 | OK
BJBHT Collimators | 680 | Materiel |  | 2005-07-31 | OK
|  | Mecanique |  | 2005-08-31 | OK
|  | Cablage+ test |  | 2006-05-31 | OK
BJBHT Collimators | 50 | Materiel | 2007-05-02 | 2007-07-31 | OK
|  | Mecanique | 2007-05-02 | 2007-07-31 | OK
|  | Fabrication circuits imprimés | 2007-05-02 | 2007-07-31 | OK
|  | Cablage+ test | 2007-05-02 | 2007-08-31 | OK
Panneaux alim HT | 20 | Materiel | 2007-01-10 | 2008-01-31 | OK
|  | Mecanique |  | 2008-07-31 | En cours
Panneaux alim HT | 15 | Materiel | 2007-01-10 | 2008-01-31 | OK
|  | Mecanique |  | 2008-07-31 | En cours
Cables |  | Materiel | 2006-01-09 | 2006-01-31 | OK
| 34 | ND 48 50 BPM/50 BPF |  | 2006-08-31 | OK
| 12 | NE 18 19 BPM/19 BPM |  | 2006-08-31 | OK
LHC BNC cables
Connecteur | 7500 | BNC signal 09.46.11.700.4 | 13 decembre | 2006-02-28 | OK | 3.46 FS
Connecteur | 8500 | BNC HT 09.41.25.130.5 | 13 decembre | 2006-02-28 | OK | 9.87 FS
m | 23169 | Cable CBH 50 |  | 2006-04-11 | OK
m | 28150 | Cable CB 50 |  | 2006-04-11 | OK
| 2160 | Fabrication cables BNC HT | 2006-09-24 | 2007-06-08 | OK
| 2160 | Fabrication cables BNC Sig | 2006-09-24 | 2007-06-08 | OK
| 300 | Fabric. cables BNC HT 1.5m | /29/2007 | 2007-06-29 | OK
Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations
Chassis Arc | 390 | Fabrication circ. imprimés | 21 Mars | 31 Mai | OK
|  | Composants |  | 29 Aout | OK
|  | Cablage Backplaine | 18 Aout | 30 Octobre | OK | 11.6 FS
| 360 | Tests reception backplaine | 8 novembre | 13 decembre | OK
| 380 | Transformateur | 10 Aout | 14 decembre | OK | 27.5 FS
| 360 | Cablage chassis BYPLM | 7 novembre | 31/04/2006 | OK | 45 FS
| 360 | Tests reception chassiss | 2006-09-11 | 31/6/2007 | OK
CFC Filter | 20 | Materiel | 2007-05-02 | 2007-07-31 | En cours
|  | Mecanique | 2007-05-02 | 2007-07-31 | En cours
|  | Fabrication circuits imprimés | 2007-05-02 | 2007-07-31 | En cours
|  | Cablage+ test | 2007-05-02 | 2007-08-31 | En cours
Support cables tunnel | 800 | Materiel | 2006-07-10 | 2006-08-18 | OK
Caisses transport BL | 60 | Materiel | 2006-08-22 | 2006-09-11 | OK
High Voltage Chassis | 11 | Developpement proto | 3 Mars | 2006-03-31 | OK
|  | Mecanique | 2006-03-31 | 2006-04-28 | OK
|  | Composants | 11 decembre | 2006-01-31 | OK
|  | Alimentation HT heinzinger | 2006-01-18 | 2006-03-31 | OK | 12 HT
|  | Cablage | 2006-12-11 | 2006-04-18 | OK
|  | Tests reception | 2007-04-09 | 2007-05-16 | OK
Combiner | 30 | Developpement proto | 2005-10-21 | 2006-03-31 | OK
transition unit |  | Mecanique | 2006-03-31 | 2006-04-28 | OK
|  | Circuit imprimé | 2006-03-31 | 2006-04-28 | OK
|  | Composants | 2006-01-06 | 2006-01-31 | OK
|  | Cablage | 2006-12-11 | 2007-03-12 | OK
|  | Tests reception | 2007-04-09 | 2007-05-16 | OK
Energy | 14 | Developpement proto | 2005-10-21 | 2006-03-31 | OK
transition unit |  | Mecanique | 2005-12-12 | 2006-04-28 | OK
|  | Circuit imprimé | 2006-02-07 | 2006-04-28 | OK
|  | Composants | 2006-01-06 | 2006-01-31 | OK
|  | Cablage | 2006-12-11 | 2007-03-12 | OK
|  | Tests reception | 2007-04-09 | 2007-05-16 | OK
Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations
Cartes Simulation DAB | 85 | Developpement proto | 2006-02-07 | 2006-03-31 | OK
|  | Fabrication circuits imprimés | 2006-04-24 | 2006-05-19 | OK
|  | Materiel | 2006-03-31 | 2006-05-28 | OK
|  | Cablage | 2006-07-27 | 2006-08-27 | OK
Chassis VME | 30 | Materiel support Trans. Unit | 1 novembre | 15 decembre | OK
|  | Montage barres arriere | 2006-02-01 | 2006-02-28 | OK
|  | Modif PO | 2006-01-06 | 2006-07-27 | OK
Circuits test | 2 | Ampermetres unité Europe |  | 15 decembre | OK
| 2 | Ampermetres box (19BSF) |  | 15 decembre | OK
Panneaux chassis S.S. | 40 | Materiel | 2006-01-10 | 2006-01-31 | OK
|  | Mecanique | 2006-03-01 | 2006-03-31 | OK
|  | Cablage+ test | 2006-04-01 | 2006-06-30 | OK
Power supply Arc | 390 | Mecanique refroidisseurs | 24 Mars | 30 Avril | OK
|  | Panneaux fronteaux | 24 Janvier | 10 Juin | OK
|  | Fabrication Circ. Imprimés | 24 Janvier | 7 Avril | OK
|  | Composants |  | 18 Avril | OK
|  | Cablage | 18 Aout | 30 Octobre | OK | 13.5 FS
|  | Tests reception | novembre | 2006-01-31 | OK
Panduit | 16000 | Cern long 100 | 2006-07-24 | 2006-08-04 | OK
| 6000 | Cern long 198 | 2006-07-24 | 2006-08-04 | OK
| 2000 | Cern long 298 | 2006-07-24 | 2006-08-04 | OK
| 6000 | Rad res ext | 2006-09-04 | 2006-09-30 | OK
| 4000 | Rad res ext | 2006-09-04 | 2006-09-30 | OK
| 2000 | Rad res ext | 2006-09-04 | 2006-09-30 | OK
Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations
Chassis Straight Sect. | 40 | Fabrication circ. imprimés | 21 Mars | 30 Avril | OK
|  | Mecanique / Composants | 21 Mars | 15 Juillet | OK
|  | Cablage chassis | 18 Aout | 30 Octobre | OK | 101 FS
|  | Tests reception | 7 novembre | 13 decembre | OK
| 50 | Alimentation 2.5V | 12 juillet | 31 aout | OK
| 100 | Alimentation +/- 5V | 2005-09-02 | 9 decembre | OK | 468 FS/piece
| 45 | Ventilateur | 19 Juillet | 30 Aout | OK
BJBAP | 300 | Mecanique / Composants | 1 Mai | 17 Juin | OK
|  | Cablage | 1 juillet | 31 Aout | OK
|  | Gravage couvercle | 9 Aout | 18 Aout | OK | 3 FS
|  | Tests reception | 10 Aout | 30 Septembre | OK
Ionisation chamber | 8280 | BNC HT 09.41.25.160.9 | 12 juillet | 15 octobre | OK | 8.19 FS
| 4140 | BNC signal 09.46.11.360.4 | 12 juillet | 15 octobre | OK | 3.6 FS
| 12600 | Cosse 09.46.11.520.6 | 12 juillet | 30 Septembre | OK
| 4000 | Resistance 10 Mohm HT | 2005-09-09 | 2005-11-20 | OK | 4.4 FS
| 250 | Resistance 10 Mohm HT | 2005-11-15 | 2006-01-15 | OK | 6.9 FS
| 4023 | Condensateur 2500V 0.47 µF | 11 Aout | 11 octobre | OK | 3 FS
| 250 | Condensateur 2500V 0.47 µF | 2005-11-18 | 2005-12-05 | OK | 3.35
Cablofil m | 4800 | Materiel | 2006-07-10 | 2006-08-02 | OK
| 2000 | Supports speciaux | 2006-08-22 | 2006-10-22 | OK
CNGS | 120 | BNC ht | 1 Aout | 30 Aout | OK
| 200 | BNC sig | 1 Aout | 2 Aout | OK
| 50 | Cable BNC ht | 2006-01-20 | 2006-02-18 | OK
| 100 | Cable BNC sig | 2006-01-20 | 2006-02-18 | OK
|  | Test mecanique labo | 2006-01-09 | 2006-01-20 | OK
|  | Installation mecanique | 2006-01-23 | 2006-04-15 | OK
|  | Installation electronique |  | 2006-02-20 | OK
|  | Installation cables | 2006-03-01 | 2006-03-30 | OK
|  | Installation chambres | 2006-03-01 | 2006-03-30 | OK
|  | Test | 2006-04-01 | 2006-04-30 | OK

## IC SEM
2005-12-05 | Chambres à ionisation + SEM
| Ion. Ch. |  | SEM
LHC | 3482 |  | 274
CNGS | 80
Spare | 256 |  | 44
Tot | 3818 |  | 318
Total |  | 4136
A produire au Cern |  | 40
A produire à Protvino |  | 4096
Materiel pour |  | 4100
|  |  |  | Materiel | Materiel | Materiel
Materiel | Recù | Comm | Tot | pour Protvino | Expedié le 1/12/05 | à expedier
BNC HT | 8200 | 72 | 8272 | 8200 | 8200 | 0
BNC sig | 4100 | 36 | 4136 | 4100 | 4100 | 0
Cosees BNC | 4200 | 0 | 4200 | 4100 | 4100 | 0
Cosses | 4200 | 0 | 4200 | 4100 | 4100 | 0
Resistances 10Mohm | 4250 | 0 | 4250 | 4100 | 4100 | 0
Condensateur 0.47µF | 4273 | 0 | 4273 | 4100 | 4100 | 0
Fil 0.91 mm (8b * 35m) | 140 | 140 | 280 | 280 | 140 | 140
Fil 1.5 mm2 (4b * 200m) | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0

## Sheet3
15/6/2008 |  | Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations
Chassis mobile | 12 | Materiel |  | 10/4 2008 | OK
|  | Mecanique |  | 2008-10-05 | OK
|  | Cablage+ test |  |  | En cours
| 12 | Alim HT |  | 29/5 2008 | OK
BJBHT Collimators | 680 | Materiel |  | 2005-07-31 | OK
|  | Mecanique |  | 2005-08-31 | OK
|  | Cablage+ test |  | 2006-05-31 | OK
BJBHT Collimators | 50 | Materiel | 2007-05-02 | 2007-07-31 | OK
|  | Mecanique | 2007-05-02 | 2007-07-31 | OK
|  | Fabrication circuits imprimés | 2007-05-02 | 2007-07-31 | OK | Test insulation with HV 2500V
|  | Cablage+ test | 2007-05-02 | 2007-08-31 | OK
Panneaux alim HT | 20 | Materiel | 2007-01-10 | 2008-01-31 | OK
|  | Mecanique |  | 2008-07-31 | En cours
Panneaux alim HT | 15 | Materiel | 2007-01-10 | 2008-01-31 | OK
|  | Mecanique |  | 2008-07-31 | En cours
Cables |  | Materiel | 2006-01-09 | 2006-01-31 | OK
| 34 | ND 48 50 BPM/50 BPF |  | 2006-08-31 | OK
| 12 | NE 18 19 BPM/19 BPM |  | 2006-08-31 | OK
LHC BNC cables
Connecteur | 7500 | BNC signal 09.46.11.700.4 | 13 decembre | 2006-02-28 | OK | 3.46 FS
Connecteur | 8500 | BNC HT 09.41.25.130.5 | 13 decembre | 2006-02-28 | OK | 9.87 FS
m | 23169 | Cable CBH 50 |  | 2006-04-11 | OK
m | 28150 | Cable CB 50 |  | 2006-04-11 | OK
| 2160 | Fabrication cables BNC HT | 2006-09-24 | 2007-06-08 | OK
| 2160 | Fabrication cables BNC Sig | 2006-09-24 | 2007-06-08 | OK
| 300 | Fabric. cables BNC HT 1.5m | /29/2007 | 2007-06-29 | OK
Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations (FS: price, HT number ordred)
Chassis Arc | 390 | Fabrication circ. imprimés | 21 Mars | 31 Mai | OK | Test leakage current < 0.2pA with HV 3000V
|  | Composants |  | 29 Aout | OK
|  | Cablage Backplaine | 18 Aout | 30 Octobre | OK | 11.6 FS
| 360 | Tests reception backplaine | 8 novembre | 13 decembre | OK
| 380 | Transformateur | 10 Aout | 14 decembre | OK | 27.5 FS
| 360 | Cablage chassis BYPLM | 7 novembre | 31/04/2006 | OK | 45 FS
| 360 | Tests reception chassiss | 2006-09-11 | 31/6/2007 | OK
CFC Filter | 20 | Materiel | 2007-05-02 | 2007-07-31 | En cours
|  | Mecanique | 2007-05-02 | 2007-07-31 | En cours
|  | Fabrication circuits imprimés | 2007-05-02 | 2007-07-31 | En cours | Test leakage current < 0.2pA with 250V peak
|  | Cablage+ test | 2007-05-02 | 2007-08-31 | En cours
Support cables tunnel | 800 | Materiel | 2006-07-10 | 2006-08-18 | OK
Caisses transport BL | 60 | Materiel | 2006-08-22 | 2006-09-11 | OK
High Voltage Chassis | 11 | Developpement proto | 3 Mars | 2006-03-31 | OK
|  | Mecanique | 2006-03-31 | 2006-04-28 | OK
|  | Composants | 11 decembre | 2006-01-31 | OK
|  | Alimentation HT heinzinger | 2006-01-18 | 2006-03-31 | OK | 12 HT
|  | Cablage | 2006-12-11 | 2006-04-18 | OK
|  | Tests reception | 2007-04-09 | 2007-05-16 | OK
Combiner | 30 | Developpement proto | 2005-10-21 | 2006-03-31 | OK
transition unit |  | Mecanique | 2006-03-31 | 2006-04-28 | OK
|  | Circuit imprimé | 2006-03-31 | 2006-04-28 | OK | Test in according with VME specifications
|  | Composants | 2006-01-06 | 2006-01-31 | OK
|  | Cablage | 2006-12-11 | 2007-03-12 | OK
|  | Tests reception | 2007-04-09 | 2007-05-16 | OK
Energy | 14 | Developpement proto | 2005-10-21 | 2006-03-31 | OK
transition unit |  | Mecanique | 2005-12-12 | 2006-04-28 | OK
|  | Circuit imprimé | 2006-02-07 | 2006-04-28 | OK | Test in according with VME specifications
|  | Composants | 2006-01-06 | 2006-01-31 | OK
|  | Cablage | 2006-12-11 | 2007-03-12 | OK
|  | Tests reception | 2007-04-09 | 2007-05-16 | OK
Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations
Cartes Simulation DAB | 85 | Developpement proto | 2006-02-07 | 2006-03-31 | OK
|  | Fabrication circuits imprimés | 2006-04-24 | 2006-05-19 | OK | Test in according with VME specifications
|  | Materiel | 2006-03-31 | 2006-05-28 | OK
|  | Cablage | 2006-07-27 | 2006-08-27 | OK
Chassis VME | 30 | Materiel support Trans. Unit | 1 novembre | 15 decembre | OK
|  | Montage barres arriere | 2006-02-01 | 2006-02-28 | OK
|  | Modif PO | 2006-01-06 | 2006-07-27 | OK
Circuits test | 2 | Ampermetres unité Europe |  | 15 decembre | OK
| 2 | Ampermetres box (19BSF) |  | 15 decembre | OK
Panneaux chassis S.S. | 40 | Materiel | 2006-01-10 | 2006-01-31 | OK
|  | Mecanique | 2006-03-01 | 2006-03-31 | OK
|  | Cablage+ test | 2006-04-01 | 2006-06-30 | OK
Power supply Arc | 390 | Mecanique refroidisseurs | 24 Mars | 30 Avril | OK | (pre-series: one month stability of voltage, Max current on 5 units some weeks)
|  | Panneaux fronteaux | 24 Janvier | 10 Juin | OK
|  | Fabrication Circ. Imprimés | 24 Janvier | 7 Avril | OK | test low voltage insulation <50V (one every
|  | Composants |  | 18 Avril | OK
|  | Cablage | 18 Aout | 30 Octobre | OK | 13.5 FS
|  | Tests reception | novembre | 2006-01-31 | OK
Panduit | 16000 | Cern long 100 | 2006-07-24 | 2006-08-04 | OK
| 6000 | Cern long 198 | 2006-07-24 | 2006-08-04 | OK
| 2000 | Cern long 298 | 2006-07-24 | 2006-08-04 | OK
| 6000 | Rad res ext | 2006-09-04 | 2006-09-30 | OK
| 4000 | Rad res ext | 2006-09-04 | 2006-09-30 | OK
| 2000 | Rad res ext | 2006-09-04 | 2006-09-30 | OK
Planning production Hardware
| Qte. | Travail | Date debut | Date fin | Status | Observations
Chassis Straight Sect. | 40 | Fabrication circ. imprimés | 21 Mars | 30 Avril | OK | Test leakage current < 0.2pA with HV 3000V
|  | Mecanique / Composants | 21 Mars | 15 Juillet | OK
|  | Cablage chassis | 18 Aout | 30 Octobre | OK | 101 FS
|  | Tests reception | 7 novembre | 13 decembre | OK
| 50 | Alimentation 2.5V | 12 juillet | 31 aout | OK
| 100 | Alimentation +/- 5V | 2005-09-02 | 9 decembre | OK | 468 FS/piece
| 45 | Ventilateur | 19 Juillet | 30 Aout | OK
BJBAP | 300 | Mecanique / Composants | 1 Mai | 17 Juin | OK
|  | Cablage | 1 juillet | 31 Aout | OK
|  | Gravage couvercle | 9 Aout | 18 Aout | OK | 3 FS
|  | Tests reception | 10 Aout | 30 Septembre | OK
Ionisation chamber | 8280 | BNC HT 09.41.25.160.9 | 12 juillet | 15 octobre | OK | 8.19 FS
| 4140 | BNC signal 09.46.11.360.4 | 12 juillet | 15 octobre | OK | 3.6 FS
| 12600 | Cosse 09.46.11.520.6 | 12 juillet | 30 Septembre | OK
| 4000 | Resistance 10 Mohm HT | 2005-09-09 | 2005-11-20 | OK | 4.4 FS
| 250 | Resistance 10 Mohm HT | 2005-11-15 | 2006-01-15 | OK | 6.9 FS
| 4023 | Condensateur 2500V 0.47 µF | 11 Aout | 11 octobre | OK | 3 FS
| 250 | Condensateur 2500V 0.47 µF | 2005-11-18 | 2005-12-05 | OK | 3.35
Cablofil m | 4800 | Materiel | 2006-07-10 | 2006-08-02 | OK
| 2000 | Supports speciaux | 2006-08-22 | 2006-10-22 | OK
CNGS | 120 | BNC ht | 1 Aout | 30 Aout | OK
| 200 | BNC sig | 1 Aout | 2 Aout | OK
| 50 | Cable BNC ht | 2006-01-20 | 2006-02-18 | OK
| 100 | Cable BNC sig | 2006-01-20 | 2006-02-18 | OK
|  | Test mecanique labo | 2006-01-09 | 2006-01-20 | OK
|  | Installation mecanique | 2006-01-23 | 2006-04-15 | OK
|  | Installation electronique |  | 2006-02-20 | OK
|  | Installation cables | 2006-03-01 | 2006-03-30 | OK
|  | Installation chambres | 2006-03-01 | 2006-03-30 | OK
|  | Test | 2006-04-01 | 2006-04-30 | OK